第２回「第九」実行委員会議題赤字は決定　第11回宇治市第九ｺﾝｻｰﾄ実行委員会　2010. ７.　５.

出席者　１８人

（市自治振興課）　　・文化ｾﾝﾀｰ岡本館長/辻課長　　　　　　　　　　　　　　　　２人

岡本・脇坂・村上・（成田）・増田・塔本・大原・梅田・徳永・井上・河瀬・稲垣・福西　　　　　　１２人

宇治混　・ｳﾞｫ－ﾁｪｽﾉｰﾗ2人　・（ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）　・ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ　（・ﾍﾟﾘｵｰﾃﾞ　・ﾑｼﾞｰｸｸﾗｲﾝ）　３団体4人

１、資料①合唱団員応募状況　　別紙　7/4現在110人（男声３１・女声79）

4年前の第九参加者で今回申込みのない人のﾘｽﾄを文化ｾﾝﾀｰで作成し、

実行委員が7/7(水)10:00～18:30の間にﾘｽﾄをもらいに行き、各自電話勧誘して7/9中に文化ｾﾝﾀｰ辻さんまで結果報告する。（重要）

②指導者・ｽﾀｯﾌｽｹｼﾞｭｰﾙ　　6/16調整済　別紙

お礼は当月分を翌月最初の練習日に渡す

③各合唱団への訪問状況　別紙　訪問した担当者が、各合唱団へ再度電話する（重要）

２、　7/14結団式について

①式次第4ﾍﾟｰｼﾞ　別紙

②出席者への案内と出席確認

久保田市長、前西美弥子課長、原田和久理事長、岡本惠司館長、

米田・和田・船元・曽我・吉冨・小林・武知　　/   岡本・脇坂　　１３人

③分担作業について

・団員名簿作成　　　　文化ｾﾝﾀｰ辻課長

・領収書準備　　　　　成田・井上・大原・河瀬・福西

・配付資料の作成　　　村上

・出席簿作成　　　　　増田・塔本

・楽譜準備（当日販売・指導者配付用）　　70部　脇坂先生OK

・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ2台福西さん徳永さんOK　・譜面台4台文化ｾﾝﾀｰで準備　　稲垣・徳永

④当日の準備作業は、午前中に練習室２か中央公民館で、実行委員・役員は出来るだけ参加

１０：００～午前中　印刷・仕分け　・団員名簿・出席簿確認　　・領収書確認　　・備品確認

１７：３０　　　　　役員・実行委員は小ﾎｰﾙへ集合　　受付と会場の準備開始

１８：３０  　　　  結団式受付開始

４、ちらし/ﾎﾟｽﾀｰ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾁｹｯﾄ　　作成担当は文化ｾﾝﾀｰ　　情報は音連から送る

５、その他

（以上）

第1回実行委員会議題 赤字は決定 　　第11回宇治市第九ｺﾝｻｰﾄ実行委員会　　2010. 5.１0.

出席者　１６人

（市自治振興課）　・文化ｾﾝﾀｰ（岡本館長）/辻課長

岡本・脇坂・村上・（成田）・増田・塔本・大原・梅田・徳永・井上・河瀬・稲垣・福西

宇治混　・ｳﾞｫ－ﾁｪｽﾉｰﾗ　・（ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）　・ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ　・（ﾍﾟﾘｵｰﾃﾞ）　・（ﾑｼﾞｰｸｸﾗｲﾝ）

１、今年の第九の概要について　（別紙）

実行委員会の構成と役割

・拡大実行委員会（今回のような）は全員

・実行委員会は、前回：文化ｾﾝﾀｰ・市・音連代表者で構成

なお、音連の第九担当者と担当6団体が、資料印刷・配付や各種準備など実務担当する

・役割の分担について

文化ｾﾝﾀｰ；　合唱団募集受付業務　団員名簿作成　本番当日会場の管理運営

ﾁｹｯﾄ管理（代金収受）

音楽連盟；　合唱団募集ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ　合唱練習運営　　楽譜準備

ちらし/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾁｹｯﾄ　作成と経費管理は文化ｾﾝﾀｰと音連で

２、予算計画案

ﾁｹｯﾄ料金　2,000円（前回：２０００円・当日２２００円）

販売目標　１，３００枚?（前回１２１７枚）、　　　　　入場目標１，２００名?前回1039名）

入団費　5,000円（前回：５０００円学生２５００円）団員1名につき、ﾁｹｯﾄ3枚以上の販売をお願いする。）

３、ｽｹｼﾞｭｰﾙの概要と進捗状況（別紙①）

４、合唱参加者募集の内容について（募集ﾋﾞﾗ、別紙②）

応募期間6/1～6/30　　　　 募集人員２５０名（女声180名・男声70人）（前回：応募240名・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ記載206名）

受付方法（前回：宇治市文化ｾﾝﾀｰ）

５、募集ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・ビラの作成・配付について

音連加盟団体への勧誘の進め方について（別紙③）

芸文協・他地域合唱連盟や公民館・ｺﾐｾﾝなど諸施設

・市政だより　　6/1号　　　　・各紙発表　5/24?

６、7/14結団式について

名誉会長：久保田勇/宇治市長、　名誉副会長：（財）宇治市文化ｾﾝﾀｰ理事長/原田和久、　実行委員長；宇治市音楽連盟会長/岡本茂樹、　副実行委員長：宇治市音楽連盟副会長/村上完二、　同宇治市文化自治振興課課長/前西美弥子、同（財）宇治市文化ｾﾝﾀｰ館長/岡本惠司

７、20回の合唱練習の当番について（別紙④）

・その他

（以上）